АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

УПРАВЛЕНИЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ  ПО ОБРАЗОВАНИЮ

И ДЕЛАМ  МОЛОДЕЖИ

ПРИКАЗ

26.04.2012 г.                                                                                        № 1671

О реализации Комплекса мер по модернизации региональной системы образования в части дистанционного образования и развития библиотечно-информационных центров

В целях реализации Комплекса мер по модернизации региональной системы общего образования и эффективного расходования субсидий, направленных на дистанционное образование школьников,  развитие библиотечно-информационных центров,

п р и к а з ы в а ю:

1. Возложить ответственность за организацию и координацию работы по развитию библиотечно-информационных центров и организации дистанционного образования на Дроздову Ирину Николаевну, начальника отдела развития образования.

2. Утвердить состав рабочей группы по реализации данного направления модернизации общего образования:

| № пп | Ф.И.О. члена рабочей группы | Должность |
| --- | --- | --- |
|  | Дроздова Ирина Николаевна | начальник отдела развития образования, руководитель рабочей группы; |
|  | Муратов Александр Юрьевич | директор научно-методического центра развития информатизации образования АКИПКРО, заместитель руководителя группы, ответственный за информационное сопровождение проекта и реализацию межшкольных модели; |
|  | Тухватуллина Гульнара Шамильевна | начальник отдела экономики образования, член рабочей группы; |
|  | Слажнев Александр Николаевич | начальник отдела по надзору за соблюдением законодательства в сфере образования, член рабочей группы; |
|  | Борисов Андрей Сергеевич | начальник сектора информатизации образования, член рабочей группы; |
|  | Захарова Ольга Евгеньевна | директор Алтайского краевого информационно-прокатного центра, член рабочей группы; |
|  | Карпенко Валентина Сергеевна | председатель комитета по образованию Кулундинского района, член рабочей группы; |
|  | Пашнева Галина Михайловна | специалист комитета по образованию города Барнаула; |
|  | Савенкова Наталья Сергеевна | пресс-секретарь управления; |
|  | Ушаков Алексей Александрович | помощник ректора АКИПКРО по информатизации, ответственный за реализацию внутришкольной модели; |
|  | Бурковская Наталья Викторовна | директор центра дистанционного образования АКИПКРО, ответственная за информационное сопровождение проекта и реализацию межшкольной модели |
|  | Горбенко Зинаида Павловна | директор центра развития общего и среднего образования АКИПКРО, ответственная за реализацию малокомплектной модели |
|  | Цымбалюк Тамара Геннадьевна | методист АКИПКРО, ответственная за информационно-методическую поддержку развития библиотечно-информационных центров |

2. Рабочей группе:

2.1. Разработать нормативную и правовую базу, регламентирующую деятельность библиотечно-информационных центров:

| № пп | Наименование документа | ответственный | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Программу развития внедрения дистанционных образовательных технологий в систему общего образования края в 2012-2013 гг; | Муратов А.Ю. Дроздова И.Н. | 15.05.2012 |
| 2. | План внедрения дистанционных образовательных технологий в общеобразовательных учреждениях края на 2012 г. и перспективный план на 2013 г.; | Муратов А.Ю., Дроздова И.Н. | 15.05.2012 |
| 3. | Разработать методические рекомендации для учителей по внедрению дистанционных образовательных технологий в общеобразовательных учреждениях края в условиях малокомплектных школ | Муратов А.Ю., Горбенко З.П. | 01.06.2012 |

3.Провести районные, окружные, краевые семинары-совещания по развитию библиотечно-информационных центров, реализации дистанционного образования в условиях модернизации региональной системы общего образования.

Ответственные:  Захарова О.Е., Муратов А.Ю., Цымбалюк Т.Г.

Срок: до 30 мая 2012 г.

4.Разработать План выездных проверок пилотных общеобразовательных учреждений по вопросу реализации дистанционного образования, развития библиотечно-информационных центров.

Ответственные: Дроздова И.Н., Захарова О. Е.

Срок: 15 мая 2012 г.

5. Утвердить:

5.1. План внедрения дистанционных образовательных технологий в общеобразовательных учреждениях Алтайского края (Приложение №1).

5.2. Программу развития внедрения дистанционных образовательных технологий на 2012, 2013 гг. (Приложение №2).

5.3.Методику распределения субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Алтайского края по данным направлениям (Приложение №3).

5.4.Показатели эффективности реализации данных направлений (Приложение №4).

5.5.Порядок мониторинга реализации мероприятий по данным направлениям, форму отчета о расходовании субсидий (Приложение №5) и сроки предоставления.

5.6. Список пилотных общеобразовательных учреждений, внедряющих дистанционные образовательные технологии  с  2012 году (Приложение №6).

6. Отделу экономики образования (Тухватуллина Г.Ш.) обеспечить своевременное направление финансовых средств (субсидий) на увеличение пропускной способности и оплаты интернет-трафика.

Срок: постоянно.

7.Сектору информатизации образования (Борисов А.С.):

7.1.Обеспечить разработку технических условий и требований к перечню компьютерного оборудования, приобретаемого в целях реализации направлений, а также к подключению к сети Интернет общеобразовательных учреждений, которые включаются в пилотный проект в 2012 г.

Срок: 15 мая 2012 г.

7.2. Обеспечить контроль за целевым использованием финансовых средств и компьютерного оборудования.

Срок: 15 июня 2012 г.

8. Алтайскому краевому институту повышения квалификации работников образования (Матис В.И.):

8.1. Предоставить образовательные программы, план повышения квалификации педагогов общеобразовательных учреждений края, внедряющих дистанционные образовательные технологии.

Срок: 15 мая 2012  г.

8.2. Обеспечить повышение квалификации педагогов общеобразовательных учреждений края по внедрению дистанционных образовательных технологий.

Срок: 1 сентября 2012  г.

8.3. Подготовить методические рекомендации по реализации дистанционных образовательных технологий в условиях малокомплектной школы.

Срок: 1 июня 2012 г.

9. Пресс-службе управления (Савенкова Н.С.) организовать информирование  общественности о развитии в крае информационно-библиотечных центров.

Срок: постоянно

10. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника управления Ю.Г. Абдуллаева.

| Заместитель Губернатора Алтайского края, начальник управления | Ю.Н. Денисов |
| --- | --- |

Дроздова И.Н.

63-09-92

Приложение №1

План

внедрения дистанционного обучения школьников

в пилотных общеобразовательных учреждениях Алтайского края в 2012 году.

| п/н | мероприятие | сроки исполнения | ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Формирование технических требований к пилотным школам | апрель 2012 | Борисов А.С. |
|  | Формирование критериев для отбора пилотных школ | Март 2012 | Муратов А.Ю. Бурковская Н.В. Ушаков А.А. Горбенко З.П. |
|  | Консультирование ответственных лиц из пилотных школ | постоянно | Муратов А.Ю. Бурковская Н.В. Ушаков А.А. Горбенко З.П. |
|  | Проведение совещания по реализации проекта для ответственных сотрудников МОУО и ОУ | март | Муратов А.Ю. |
|  | Проведение конференции по обмену опытом для учителей, реализующих ДОТ | март | Муратов А.Ю. |
|  | Предоставление в муниципалитеты и краевое управление заявок на участие в пилотном проекте согласно требованиям, | март | Руководители МОУО |
|  | Отбор 80-ти пилотных школ, проверка заявок | апрель | Борисов А.С. Муратов А.Ю. Ушаков А.А. Горбенко З.П. |
|  | Подготовка технического задания на компьютерную технику, программное обеспечение и ЭОРы | Март-апрель | Борисов А.С. |
|  | Подготовка и утверждение нормативных документов о пилотных школах и муниципалитетах | апрель | Дроздова И.Н. |
|  | Корректировка существующих и издание новых нормативных документов | апрель | Руководители МОУО и ОУ |
|  | Развитие сайта проекта (перечень ОУ и МОУО, ссылки на ЦОРы по предметам и т.п.) и сервисов сетевого взаимодействия | май | Бурковская Н.В. |
|  | Развитие площадки для размещения дистанционных курсов и сетевого взаимодействия на базе системы «Мудл» | май | Ушаков А.А. |
|  | Краевой семинар-конференция для ответственных сотрудников пилотных школ и МОУО | май | Муратов А.Ю. |
|  | Секция «Дистанционные образовательные технологии» в НПК «Российская школа и Интернет» | апрель | Муратов А.Ю. |
|  | Курсы повышения квалификации для учителей пилотных школ по внедрению дистанционных образовательных технологий | май-июнь | Кулакова Т.Г. |
|  | Методические рекомендации для учителей по внедрению дистанционных образовательных технологий в общеобразовательных учреждениях края в условиях малокомплектной школы | июнь | Муратов А.Ю., Горбенко З.П. |
|  | Поставка компьютерной техники и ЭОР в ОУ | июнь | Борисов А.С., |
|  | Установка и тестирование работы серверов ДО в Дата-центре | август | Борисов А.С. |
|  | Мониторинг деятельности пилотных МОУО и ОУ | 1 раз в квартал | Муратов А.Ю. Бурковская Н.В. Ушаков А.А. Горбенко З.П. |
|  | Итоговый анализ деятельности пилотных школ | декабрь (все 117 школ) | Муратов А.Ю. |
|  | Краевое совещание с методистами МОУО по теме: «Проблемы и перспективы внедрения дистанционного обучения школьников на базе библиотечно-информационных центров» | август | Муратов А.Ю. Захарова О.Е. |
|  | Посещение библиотечно-информационных центров пилотных школ | в течение года | Захарова О.Е Муратов А.Ю. Бурковская Н.В. Ушаков А.А. Горбенко З.П. |
|  | Краевой семинар для руководителей общеобразовательных учреждений «Перспективы внедрения дистанционного обучения школьников на базе библиотечно-информационных центров» | декабрь | Захарова О.Е. Муратов А.Ю. |
|  | Краевой конкурс «Библиобраз» | декабрь | Захарова О.Е. |

Приложение №2

Программа

внедрения дистанционных образовательных технологий в систему общего образования Алтайского края

в 2012-2013 гг.

Цель развития внедрения дистанционных образовательных технологий в систему образования Алтайского края состоит в создании оптимальных условий для обеспечения доступности качественного образования учащимся, независимо от места проживания, социального положения и состояния здоровья.

Задачи:

- развитие и закрепление достигнутых результатов по внедрению дистанционных образовательных технологий в систему образования Алтайского края;

- расширение участия в проекте малокомплектных школ;

- создание технических условий и обеспечение технического сопровождения внедрения;

- обеспечение повышения квалификации и развитие методической поддержки педагогов и ОУ, внедряющих ДОТ;

- обеспечение обобщения и распространения опыта применения дистанционных образовательных технологий.

Развитие моделей дистанционного обучения

Развитие дистанционных технологий обучения во многом зависит от  телекоммуникационной инфраструктуры, в частности от скорости и устойчивости доступа в Интернет. В связи с возможностями увеличения финансирования и скорости доступа школ в Интернет возможно организовать общение между участниками образовательного процесса в режиме реального времени.

Итоги работы в 2011 году показали, что модели существуют параллельно, например, в школе может сочетаться малокомплектная, межшкольная и внутришкольная модели. Последняя присуща всем школам, которые ведут дистанционное обучение для своих учеников.  Малокомплектная модель реализуется в тех школах, которые проводят обучение учеников из такого типа школ. Межшкольная модель  реализуется в школах, которые активно делятся опытом по применению ДОТ, поэтому на уровень межшкольной модели могут выйти любые школы, участвующие в проекте, в зависимости от их активности.

В 2012-2013 годах целесообразно продолжить работу по моделям, но не привязывать определённые модели к школам жёстким образом, но проводить работу по каждой из моделей, включая методическую поддержку, консультирование и др.

Малокомплектные школы

В связи с появлением технической возможности увеличения скорости Интернет в ряде малокомплектных школ становится возможным проведение дистанционных уроков учителями базовых школ для учеников удалённых сельских малокомплектных ОУ.  Важно, что он-лайн уроки должны быть максимально приближены к традиционным урокам, а именно соответствовали следующим требованиям:

возможности учеников:

- видят педагога на экране, при этом качество изображения достаточно для адекватного учебным задачам восприятия и понимания информации;

- имеют доступ к учебным материалам,  который использует учитель, как непосредственно на уроке, так и во время самостоятельной работы;

- могут выполнять задание учителя, как в режиме реального времени, так и в режиме отложенного времени,  с предоставлением учителю результатов выполнения заданий;

- могут выполнять задания учителя в режиме надписей или пометок на доске (либо на интерактивной доске, либо на графическом планшете).

возможности учителя:

- видит учеников на экране, при этом качество изображения достаточно для педагогического взаимодействия (понимания состояния учеников, их реакции на материал и т.п.);

- может передавать учебные материалы ученикам в режиме реального времени непосредственно на он-лайн уроке;

- может демонстрировать учебные материалы у интерактивной доски.

Межшкольная модель

Для развития межшкольной модели целесообразно создать единую открытую площадку общения для всех участников проекта, целью, которой будет обеспечивать общение и обмен опытом между всеми участниками. Такая площадка должна существовать в рамках системы дистанционного обучения, например Мудл. Также необходимо продолжить информационную работу на сайте проекта.

Важным аспектом реализации модели является обеспечение возможности обмена опытом в режиме реального времени, например, средствами видеоконференцсвязи в форме вебинаров, трансляций открытых уроков и мероприятий и т.п. Поэтому для всех школ Алтайского края будет обеспечена возможность участия в таких мероприятиях, а для передовых школ — организации таких событий.

Внутришкольная модель

Для повышения эффективности внутришкольной модели необходимо развить площадки размещения дистанционных курсов, а именно систем дистанционного обучения. Важно продолжить работу по повышению квалификации педагогов именно в области создания учебных курсов, интеграции в них ЭОРов.

Внутришкольная модель реализуется во всех образовательных учреждениях, которые работают в проекте внедрения дистанционных образовательных технологий.

Материально-техническое обеспечение

Для реализации дистанционного обучения требуется оснащение рабочих мест педагогов и учащихся компьютерной техникой, программным обеспечением и образовательным контентом, включая компьютеры, ЭОРы, ПО для создания дистанционных курсов и средства удалённого общения для проведения дистанционных уроков в режиме реального времени.

В 2012 году, согласно решению НТС по информатизации образования, технически задача обеспечения дистанционного обучения будет реализована в смешанной модели, а именно с использованием аппаратно-программных средств, установленных в школе, в части школ средствами центрального сервера видеоконференцсвязи. При этом дистанционные курсы и сетевое взаимодействие будут осуществляться на одной площадке централизованно посредством системы дистанционного обучения.

Библиотечно-информационные центры, на базе которых проходит дистанционное обучение, будут оснащены либо комплектами ноутбуков из 5 штук, либо комплексами на основе «тонких клиентов», которые включают 1 главный компьютер и 5 рабочих мест учащихся. Решение на основе терминалов позволяет решить ряд актуальных задач:

- экономия бюджетных средств за счёт снижения совокупной стоимости владения;

- энергосбережение (энергия потребляется  одним, а не 5 системными блоками);

- оптимальное применение Интернет-трафика, что особенно важно при невысоких скоростях доступа (например, для организации видеоконференцсвязи и дистанционного обучения нескольких учащихся).

Кроме того, для обеспечения работы с учениками-надомниками, БИЦ, который получит комплекс на базе тонких клиентов, будет оснащён 1 ноутбуком с веб-камерой, на которые будут установлены необходимые ЭОРы, и который будет выдаваться надомникам для удалённой работы с учителем.

10 базовых школ, которые будут проводить удалённые уроки с учениками малокомплектных школ, будут оснащены следующим оборудованием для рабочего места дистанционного педагога:

- настольный компьютер учителя с дополнительным монитором,

- комплект для проведения видеоконференций (веб-камера,  спикерфон);

- интерактивный комплекс (доска и короткофокусный проектор) для работы учителя у доски;

- ЭОРами.

10 школ будут отобраны из числа образовательных учреждений, которые являются пилотными с 2011 г., и которые имеют высокие показатели результативности.

20 удалённых малокомплектных школ, ученики которых будут обучаться на дистанционных уроках, будут оснащены следующим оборудованием (кроме ноутбуков или комплекта на базе «тонких клиентов»):

- комплект для проведения видеоконференций (веб-камера,  спикерфон);

- ЖК-панель с диагональю не менее 40”;

- ЭОРами.

Для максимально широкого охвата школ дистанционным обучением и обеспечения возможности обмена опытом (вебинары, открытые уроки) в краевом Дата-центре будет установлено аппаратно-программное обеспечение для работы системы ДО, размещения мультимедийного контента и проведения видеоконференцсвязи достаточно высокого качества.

Учебно-методическое обеспечение

При сохраняющихся рисках недостаточно высокой скорости доступа школ в Интернет, в 2012 году продолжится реализация модели кейс-технологий. Для этого  все пилотные школы будут оснащены комплектом ЭОРов по всем основным предметам учебного плана 9-11 классов, которые должны быть установлены на все компьютеры, задействованные в дистанционном обучении. Основные поставляемые в школы ЭОРы должны удовлетворять требованиям к ЭОРами нового поколения - высокой степени интерактивности, содержать виртуальные модели, богатый графический и видео материал.

В 2013 году возможен переход на удалённый доступ к образовательному контенту при условии развития телекоммуникационной инфраструктуры и повышения скорости доступа школ в Интернет, а также повышения качества услуг краевого Дата-центра.

Информационное обеспечение

В 2011 г. опыт применения системы «Сетевой край. Образование» и системы дистанционного обучения Moodle для реализации дистанционного обучения показал, что возможно эти системы удовлетворяют потребностям педагогов в предоставлении ученикам дистанционных учебных материалов, учебного общения и фиксации результатов обучения. При этом учителя сталкивались с трудностями, как освоения, так и использования этих систем, что должно быть учтено в 2012 году. Будут проведены дополнительные обучающие мероприятия по созданию дистанционных курсов и применению ЭОРов.

Для информирования и обмена опытом между участниками проекта необходимо продолжение и развитие работы краевого сайта на портале АКИПКРО.

Школы, предметы и целевая аудитория

В 2012 г. в проект включены ещё 80 школ, в 2013 г. – ряд малокомплектных школ для достижения показателя доли школ, в которых реализуются программы основного общего образования с применением ДОТ 15%.

Общими критериями выбора ОУ являются:

| Технические условия | Кадровые условия | Организационные условия |
| --- | --- | --- |
| Скорость доступа в Интернет: - Для базовых школ, реализующих малокомплектную модель, для школ, реализующих межшкольную модель – не менее 1 Мбит/сек - Для всех школ - не менее 512 Кбит/сек | Владение средствами ИКТ: - на базовом уровне – не менее 80% педагогов и управленцев, - на продвинутом уровне – не менее 25% - для малокомплектных школ – 25% на базовом уровне, | Высокая активность работы в АИС «Сетевой город. Образование» всех участников образовательного процесса: учителей, учеников, родителей, администрации Для малокомплектных – применение АИС администрацией и учителями |
| 1) Наличие локальной компьютерной сети в библиотечно-информационном центре. Для всех школ. 2) Наличие локальной сети в кабинете, в котором предполагается проведение он-лайн уроков. Для малокомплектных школ | Наличие педагогов, которые прошли обучение на дистанционных курсах повышения квалификации (по тематике применения ЭОР, Интел-обучения для будущего). Для всех, кроме малокомплектных | Результативность участия в сетевых проектах. Для ОУ, реализующих межшкольную модель |
|  | Наличие в школе ответственного за информатизацию | Наличие обновляемого сайта школы, на котором представлена деятельность педагогов и учащихся |
|  | Наличие и высокое качество реализации предпрофильной подготовки и профильного обучения, элективных курсов, дополнительных занятий по темам, которые могут быть востребованы учащимися удалённых малокомплектных школ - для базовых школ, реализующих малокомплектную модель Наличие дефицита кадров для реализации образовательной программы школы, в том числе профильного обучения, элективных курсов, дополнительных занятий по темам, которые могут быть востребованы учащимися удалённых малокомплектных школ – для малокомплектных школ | Наличие педагогов, которые активно реализуют сетевое взаимодействие, например, активно участвуют в сетевых сообществах. Для ОУ, реализующих межшкольную модель |

В 2012 г. ДОТ будут реализовываться в  9-11 классах по предметам естественнонаучной образовательной области и гуманитарным предметам.

В 2013 г. в проект также будут вовлечены ученики 5-8 классов.

Учитель должен быть сотрудником школы, которая реализует образовательные программы с использование ДОТ, при этом пояснительная записка к учебному плану должна содержать указания на то, что определённые предметы учебного плана преподаются с применением дистанционных технологий.

Ученик, обучающийся с использованием ДОТ, должен быть зачислен в то учреждение, которое реализует преподавание предметов с использованием ДОТ.

При реализации модели дистанционного обучения учеников малокомплектной школы, учитель базовой школы принимается в удалённую школу по совместительству и ведёт дистанционные уроки из базовой школы с классом и учениками-надомниками.

Методическое обеспечение,  повышение квалификации и распространение инновационного опыта

Условием успешного внедрения ДОТ является готовность учителей и администраций школ к интеграции новых информационных технологий в педагогический и управленческий процессы. Такую готовность должна обеспечить система повышения квалификации и методической поддержки.

В 2012-2013 гг. продолжится методическая поддержка и повышение квалификации педагогов, которые введут уроки с применением ДОТ. В 2012 г. на 72 час. курсах АКИПКРО пройдут обучение не менее 160 педагогов – по 2 из каждой школы, 160 заместителей директоров и специалистов органов управления образованием муниципалитетов обучатся на 6 час. семинарах.

Кроме того, методическая служба компании «Новый диск», поставщика ЭОРов для реализации дистанционного образования, проведут дистанционные курсы по применению ЭОРов для педагогов Алтайского края в 2012 и 2013 гг.

С целью методической поддержки будут разработаны пособия для учителей, проводиться консультации по организационным и методическим вопросам, оказываться помощь в разработке курсов и интеграции ЭОРов.

Для реализации организационной и методической поддержки педагогов необходима работа краевого центра дистанционного образования. В настоящее время эта работа проводится АКИПКРО. Целесообразно создание и финансирование структуры, которая будет заниматься непосредственно реализацией проектов ДОТ в системе образования Алтайского края.

С целью обобщения и распространения инновационного опыта применения ДОТ будут проведены очные и заочные краевые совещания, семинары и конференции, обеспечено участие педагогов в различных мероприятиях всероссийского уровня.

Модели взаимодействия в рамках внедрения дистанционных образовательных технологий в систему общего образования Алтайского края

| Модель | Субъекты | Средства обучения и взаимодействия | Среда взаимодействия |
| --- | --- | --- | --- |
| Внутришкольная (в пилотных/базовых школах) | Ученики Учителя Администрация Техн. спец-ты Специалист МОУО | - Банк учебных курсов (на базе системы Мудл) - Хранилище учебных материалов - УМК печатные - Электронные образовательные ресурсы (ЭОРы) - Сервисы интернет (электронная почта, Skype и др.) - Система «Сетевой край. Образование» (СКО) - Система дистанционного обучения (ДО) Мудл - Система ВКС | Сетевое сообщество (на базе системы Мудл и АИС «Сетевой город. Образование») |
| Межшкольная (пилотные школы, все остальные школы) | Центр метод. поддержки Учителя Администрация Техн. спец-ты |  |  |
| Малокомплектная (малокомплектные с пилотными школами) | Ученики Администрация Учителя (базовых/пилотных школ) |  |  |

Планируемые результаты реализации образовательных программ с применением ДОТ в 2012-2013 гг. включают:

| № | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2012г. | 2013г. |
|  | Доля школ, учащиеся которых обучаются с использованием ДОТ, и в которых созданы условия для электронного обучения | 10% | 15% |
|  | Доля малокомплектных школ, учащиеся которых обучаются с использованием ДОТ (из общего количества школ) | 1,6% | 3% |

Приложение №3

Методика распределения субсидий бюджетам муниципальных

районов и городских округов Алтайского края на реализацию мероприятия «Модернизация общеобразовательных учреждений путем организации в них дистанционного обучения для обучающихся, в том числе, приобретение компьютерного оборудования для развития дистанционного образования в малочисленных школах»

Si = S/K,

где:

Si - размер  субсидии,  предоставляемой  бюджету  i-го муниципального района, городского округа Алтайского края для одного общеобразовательного учреждения;

S - общий  объем  субсидии,  подлежащий распределению между бюджетами муниципальных образований  Алтайского края, определенный в Перечне мероприятий комплекса мер по модернизации в 2012 году общего образования в Алтайском крае на реализацию указанного мероприятия;

K – общее количество пилотных общеобразовательных учреждений

Приложение №4

Показатели эффективности реализации Мероприятия

«Организация в общеобразовательных учреждениях дистанционного обучения обучающихся, в том числе приобретение компьютерного оборудования для дистанционного образования»:

- доля школ, внедряющих дистанционные образовательные технологии составляет 3% в 1, 2 квартале 2012 года и 10 % от общего количества школ края к концу 2012 г;

-  доля школ, педагоги которых прошли курсы повышения квалификации по внедрению дистанционных образовательных технологий  в обучении -  10%;

- доля малокомплектных школ, учащиеся которых обучаются с использованием ДОТ (из общего количества школ), 1,6%

Приложение №5

Порядок мониторинга реализации мероприятия

«Организация в общеобразовательных учреждениях

дистанционного обучения обучающихся,

в том числе приобретение компьютерного оборудования

для дистанционного образования» (предоставляется 15.09.2012, 15.12.2012)

| Муниципальный орган управления образованием ______________________________________________ |
| --- |
|  | МОУ «СОШ №__» | МОУ «СОШ №__» | итого |
| 1.Наличие в пилотном ОУ библиотечно-информационного центра (БИЦ) |  |  |  |
| Количество работников (БИЦ) |  |  |  |
| Общая площадь БИЦ (кв. м.) |  |  |  |
| Наличие нормативно-правовой базы в учреждении о БИЦ |  |  |  |
| 2.Оснащенность БИЦ для внедрения ДОТ (кол-во) |  |  |  |
| 2.1. Компьютер |  |  |  |
| 2.2. Мультимедийный проектор |  |  |  |
| 2.3. Экран |  |  |  |
| 2.4.Ноутбук |  |  |  |
| 2.5. Сканер |  |  |  |
| 2.6. Принтер |  |  |  |
| 2.7. ЭОР |  |  |  |
| 2.8. МФУ |  |  |  |
| 2.9. Веб-камера |  |  |  |
| 2.10. Цифровой фотоаппарат |  |  |  |
| 2.11. ПервоРобот |  |  |  |
| 2.12. Другое (наименование, кол-во) |  |  |  |
| 3. Кол-во учителей, применяющих ДОТ |  |  |  |
| 4.Кол-во учителей, прошедших курсы повышения квалификации по внедрению ДОТ |  |  |  |
| 5. Наличие информации в образовательной программе ОУ о преподавании предметов с использованием ДОТ |  |  |  |
| 6. Кол-во предметов учебного плана, преподающихся с ДОТ |  |  |  |
| 7. Кол-во учащихся 9-11 классов, занимающихся с применением ДОТ |  |  |  |
| 9. Разработка и наличие в школах методических рекомендаций по применению дистанционных образовательных ресурсов в системе общего образования |  |  |  |
| 9. Наличие информации на сайте ОУ о внедрении дистанционных образовательных технологий на базе библиотечно-информационного центра |  |  |  |
| 10. Динамика достижений учащихся, обучающихся с использованием ДОТ |  |  |  |
| 11. Дополнительная информация |  |  |  |

Приложение №6

Список пилотных общеобразовательных учреждений,                                            внедряющих дистанционные общеобразовательные технологии

на базе библиотечно-информационных центров,

в рамках Комплекса мер по модернизации региональной системы                    общего образования с 2012 года.

| № | Муниципалитет | Наименование ОУ | Модель |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Алейск | МБОУ ООШ №9 | внутришкольная |
|  | Барнаул | МБОУ «Гимназия №80» | внутришкольная |
|  | Белокуриха | Белокурихинская СОШ №1 | внутришкольная |
|  | Бийск | МБОУ СОШ №1 г.Бийск | внутришкольная |
|  | Благовещенский | МБОУ Благовещенская СОШ №2 | внутришкольная |
|  | Змеиногорский | МБОУ Барановская СОШ | внутришкольная |
|  | Калманский | МБОУ Калманская СОШ | внутришкольная |
|  | Косихинский | МБОУ Налобихинская СОШ | внутришкольная |
|  | Мамонтовский | МБОУ Малобутырская СОШ | внутришкольная |
|  | Немецкий | МБОУ «Подсосновская СОШ» | внутришкольная |
|  | Новоалтайск | МБОУ Гимназия №166 | внутришкольная |
|  | Павловский | МБОУ Павловская СОШ | внутришкольная |
|  | Панкрушихин-ский | МКОУ «Подойниковская сош име-ни Героя Советского Союза М.И. Рогачёва» | внутришкольная |
|  | Первомайский | МБОУ Зудиловская СОШ | внутришкольная |
|  | Рубцовский | МБОУ Веселоярская СОШ | внутришкольная |
|  | Славгород | МБОУ Лицей №17 | внутришкольная |
|  | Славгород | МБОУ СОШ №13 | внутришкольная |
|  | Тогульский | МБОУ Тогульская СОШ | внутришкольная |
|  | Хабарский | МБОУ «Гастел- ловская СОШ» | внутришкольная |
|  | Чарышский | МБОУ Краснопартизанская СОШ | внутришкольная |
|  | Змеиногорский | МБОУ Таловская СОШ | малокомплектная |
|  | Змеиногорский | МКОУ Беспаловская СОШ | малокомплектная |
|  | Курьинский | МБОУ Кузнецовская СОШ | малокомплектная |
|  | Курьинский | МКОУ «Казанцевская СОШ» | малокомплектная |
|  | Мамонтовский | МБОУ «Малобутырская СОШ» | малокомплектная |
|  | Мамонтовский | МБОУ «Остроновская СОШ» | малокомплектная |
|  | Немецкий нацио-нальный | МБОУ «Красноармейская ООШ» | малокомплектная |
|  | Немецкий нацио-нальный | МБОУ «Николаевская СОШ» | малокомплектная |
|  | Панкрушихин-ский | МКОУ "Высокогривская ООШ" | малокомплектная |
|  | Панкрушихин-ский | МКОУ "Луковская СОШ" | малокомплектная |
|  | Родинский | МБОУ Мирненская СОШ | малокомплектная |
|  | Родинский | МБОУ Степновская СОШ | малокомплектная |
|  | Тальменский | МКОУ «Лушниковская СОШ» | малокомплектная |
|  | Тальменский | МКОУ «Новоеловская ООШ» | малокомплектная |
|  | Целинный | МКОУ Еландинская ООШ (заявка в понед) | малокомплектная |
|  | Целинный | МКОУ Овсянниковская СОШ (заявка в понед) | малокомплектная |
|  | Чарышский | МКОУ Маральерожкинская СОШ | малокомплектная |
|  | Чарышский | МКОУ Маякская СОШ | малокомплектная |
|  | Шипуновский | МБОУ Белоглазовская СОШ им С.В. Галка | малокомплектная |
|  | Шипуновский | МБОУ Краснояровская СОШ | малокомплектная |
|  | Алейск | МБОУ СОШ №2 | межшкольная |
|  | Алейский | МКОУ «Первоалейская СОШ» | межшкольная |
|  | Алтайский | Алтайская СОШ №5 | межшкольная |
|  | Баевский | МБОУ «Баевская СОШ» | межшкольная |
|  | Барнаул | МБОУ СОШ № 107 | межшкольная |
|  | Бийск | МБОУ СОШ №20 с углубленным изучение отдельных предметов | межшкольная |
|  | Бийский район | Первомайская СОШ №2 | межшкольная |
|  | Быстроистокский | МБОУ «Быстроистокская общеобра-зовательная средняя (полная) школа» | межшкольная |
|  | Быстроистокский | МБОУ «Верх-Ануйская общеобразо-вательная средняя (полная) школа» | межшкольная |
|  | Волчихинский | МКОУ «Волчихинская средняя шко- ла №1» | межшкольная |
|  | Завьяловский | МБОУ «Глубоковская СОШ Завья- ловского района» | межшкольная |
|  | Заринск | МБОУ Лицей Бригантина | межшкольная |
|  | Заринский | Муниципальное казенное общеобра-зовательное учреждение «Новодра-ченинская средняя общеобразова- тельная школа» | межшкольная |
|  | Каменский | МКОУ Рыбинская СОШ | межшкольная |
|  | Камень-на-оби | МБОУ "Гимназия № 5" | межшкольная |
|  | Ключевской | МБОУ Ключевская СОШ №2 | межшкольная |
|  | Красногорский | МБОУ «Быстрянская СОШ им.О.Суртаева» | межшкольная |
|  | Краснощёковский | МБОУ Краснощёковская СОШ №1 | межшкольная |
|  | Краснощёковский | МБОУ Маралихинская СОШ | межшкольная |
|  | Крутихинский | МБОУ Крутихинская СОШ | межшкольная |
|  | Михайловский | МБОУ «Михайловская СОШ №1» | межшкольная |
|  | Новичихинский | МБОУ Новичихинская СОШ | межшкольная |
|  | Рубцовск | МБОУ Гимназия №8 | межшкольная |
|  | Рубцовск | МБОУ СОШ №11 | межшкольная |
|  | Смоленский | МБОУ «Верх-Обская СОШ им. М.С. Евдокимова» | межшкольная |
|  | Советский | МБОУ «Сибирская СОШ» | межшкольная |
|  | Солонешенский | МБОУ «Солонешенская СОШ» | межшкольная |
|  | Суетский | МБОУ «Верх-суетская СОШ» | межшкольная |
|  | Табунский | МБОУ «Алтайская средняя общеоб-разовательная школа» | межшкольная |
|  | Тальменский | МКОУ Новоперуновская СОШ | межшкольная |
|  | Тогульский район | МБОУ Тогульская СОШ | межшкольная |
|  | Топчихинский | МБОУ Топчихинская СОШ №1 им.Героя России Д.Ерофеева | межшкольная |
|  | Третьяковский | МКОУ «Староалейская СОШ №1» | межшкольная |
|  | Троицкий | МБОУ « Троицкая СОШ № 1 » | межшкольная |
|  | Тюменцевский | МБОУ Тюменцевская СОШ | межшкольная |
|  | Угловский | Угловская СОШ | межшкольная |
|  | Хабарский | МБОУ «Хабар- ская СОШ №2» | межшкольная |
|  | Шелаболихинский | МБОУ «Шелаболихинская СОШ №1» | межшкольная |
|  | Шипуновский | МБОУ Шипуновская СОШ №1 | межшкольная |
|  | Яровое | МБОУ СОШ №14 | межшкольная |